**Zamawiający:**

Gmina Kuźnia Raciborska

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

tel. (32) 419-14-17; fax. (32) 419-14-32

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Numer ogłoszenia: 557179-N-2019 data zamieszczenia: 05.06.2019 r.**

**Nazwa zadania: „Utworzenie pomieszczeń szatni w piwnicy Szkoły Podstawowej  
im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej”**

Zamawiający - **Gmina Kuźnia Raciborska** - działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż wpłynęło zapytanie, dotyczące treści SIWZ w ww postępowaniu, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:

**Zapytanie z dnia 02.07.2019 r.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dot. warunków płatności par. 9 ust. 1 na rozliczenie za przedmiot umowy fakturami częściowymi do 80% wartości zamówienia, nie częściej niż raz w miesiącu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie przedmiotu umowy fakturami częściowymi do 80% wartości zamówienia, nie częściej niż raz w miesiącu i dokonuje zmiany zapisów projektu umowy w paragrafie 9.

Nowe brzmienie zapisów projektu umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w paragrafie 9 jest następujące:

„§9

**Warunki płatności**

1. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu. Rozliczenie robót w zakresie wynagrodzenia częściowego sporządzane będzie w oparciu o dokonany obmiar wykonanych robót oraz kosztorys wykonanych prac sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego.
2. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego protokół częściowego odbioru robót.
3. Łączna wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może być wyższa niż 80 % wartości określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót o którym mowa w § 6 ust. 7 i 8 niniejszej umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy.
5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru podpisanym przez Inspektora Nadzoru, na konto bankowe każdorazowo podane na fakturze Wykonawcy.
6. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.
7. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.
8. Wraz z fakturami, o których mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu:
   * 1. oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone;
     2. oświadczenie Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopią przelewu bankowego (bądź dowodem uiszczenia wynagrodzenia w formie gotówkowej) oraz protokołem odbioru części przedmiotu umowy wykonanej przy ich udziale sporządzonego przez Wykonawcę (kierownika budowy).
9. W przypadkach wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu roszczenie Wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia staje się wymagalne po spełnieniu wszystkich warunków tam określonych.
10. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.”

**Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego**.

***..…………………………………….***

*zatwierdził*

*Kuźnia Raciborska, dnia 10.07.2019r. Kierownik Zamawiającego*